## 第一周项目实战_火星人
火星人_项目实战_2016年6月13日-2016年6月17日
组号 | 组长/组员 | 星期一 |  | 星期二 |  | 星期三 |  | 星期四 |  | 星期五 |  | 总进度
|  | 任务 | 进度 | 任务 | 进度 | 任务 | 进度 | 任务 | 进度 | 任务 | 进度
1 | 张超 | 页面1 | 90% | 页面2-4 | 0% | 页面5-7 | 0% | 页面8 | 0% | 页面整合 | 0% | 0%
葛晨钰
徐伟
金饶
赵昌梅
2 | 李波 | [10 empty] | 0%
刘红艳
张媛
施徐华
乐欣
3 | 韩伟 | [10 empty] | 0%
朱志高
常以文
翟羽强
褚建军
杨敏
4 | 臧洋 | [10 empty] | 0%
郑惜文
陈小可
陈步升
何卫
5 | 郑琪 | [10 empty] | 0%
马玉龙
蒋俊
刘海勇
甘泽鑫
庞兆明
6 | 张哲境 | 评估工作量，分配工作，确定代码规范，命名规则和通用样式框架 | 20% | 检查组员代码规范的执行程度，及时沟通修改，预留好数据接口 | 40% | 完成自己部分的代码，组内分工初稿交付截止日 | 50% | 随时与组员沟通整合时遇到的问题，进行修改 | 80% | 完成静态页面的全部整合 | 100% | 0%
| 杜伟 | 通知标注页面静态 | 10% | 质素分静态页面+社区菜单分页静态页面 |  |  | 60% | 社区菜单整合
| 陈诗仪 | 首页 | 10% | 社区菜单分页静态 |  |  | 60%
| 贾淑丽 | 火星助手模块界面 |  |  | 60% | 作业成绩chart页面 | 80% | 作业成绩chart页面
| 包航 | 作业成绩界面 |  |  |  |  | 60% | 页面js实现
| 王科 |  | 0% | 弹窗界面 |  |  |  |  | 100%
7 | 范志阔 | [10 empty] | 0%
陈海波
陈婕妤
徐双双
汤微伟
8 | 张子昂 | [10 empty] | 0%
孙俊勇
钱绪楠
周鲁斯
滕飞乐
9 | 黄浩天 | [10 empty] | 0%
张凯
蒋欢
王志勇
濮浩
命名规范见附件（ps:标黄的着重看一下）

## 分组情况
1603 分组情况
组号 | 组长 | 组员
1 | 张超 | 葛晨钰 | 徐伟 | 金饶 | 赵昌梅
2 | 李波 | 刘红艳 | 张媛 | 施徐华 | 乐欣
3 | 韩伟 | 朱志高 | 常以文 | 翟羽强 | 褚建军 | 杨敏
4 | 臧洋 | 郑惜文 | 陈小可 | 陈步升 | 何卫
5 | 郑琪 | 马玉龙 | 蒋俊 | 刘海勇 | 甘泽鑫 | 庞兆明
6 | 张哲境 | 杜伟 | 陈诗仪 | 贾淑丽 | 包航 | 王科
7 | 范志阔 | 陈海波 | 陈婕妤 | 徐双双 | 汤微伟
8 | 张子昂 | 孙俊勇 | 钱绪楠 | 周鲁斯 | 滕飞乐
9 | 黄浩天 | 张凯 | 蒋欢 | 王志勇 | 濮浩